## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MoSCoW Priorité | Estimation_Charge(jours ouvrées) | Pondération |  | Product_manager |  | Data architect |  | Data_scientist |  | ML_engineer |  | Back_end_Dev |  | Front_end_Dev |  | DPO |  | Testeur_qualité
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 50 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | MOYEN | 10 | 76 | Must Have | 10% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 4 | 40% | 4 | 0% | 0 | 10% | 1
Créer un compte | Utilisateur de l'application | pouvoir me créer un compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail et un mot de passe | voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | 50 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | MOYEN | 25 | 76 | Must Have | 8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 15 | 28% | 7 | 0% | 0 | 4% | 1
Accéder à un outil de recommandation: Prendre et gérer mes photos | Utilisateur de l'application | prendre des photos | constituer et gérer une collection personnelle de vêtements | 51 | -apparel photo | HAUTE | 20 | 76 | Must Have | 10% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 8 | 40% | 8 | 0% | 0 | 10% | 2
Accéder à un outil de recommandation: avoir des proposition de vêtements | Utilisateur de l'application | stocker mes photos correspondants à mes goûts | bénéficier de propositions de vêtements par l'algorithme de l'application. | 51 | - photos - annotatons (menton j'ame, ms en favors, commentares) | HAUTE | 10 | 76 | Must Have | 10% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 4 | 40% | 4 | 0% | 0 | 10% | 1
Accéder à un outil de recommandation: Try-on | Utilisateur de l'application | que le vêtement soit afficher sur mes photos | juger et décider si le vêtement proposé me convient | 70 | - photos de l'utlsateur - mage des vêtements | HAUTE | 251 | 100 | Must Have | 5% | 12.55 | 3% | 7.53 | 50% | 125.5 | 30% | 75.3 | 5% | 12.55 | 5% | 12.55 | 1% | 2.51 | 1% | 2.51
Accéder à un outil de recommandation: Personnalisation | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur et le style du vêtement recommandé | choisir le style et la couleur qui me plaisent | 60 | - mage des vêtements | HAUTE | 251 | 100 | Must Have | 5% | 12.55 | 3% | 7.53 | 50% | 125.5 | 30% | 75.3 | 5% | 12.55 | 5% | 12.55 | 1% | 2.51 | 1% | 2.51
Accéder à un outil de recommandation: Favoris | Utilisateur de l'application | pouvoir définir ses styles préférés parmi ceux proposé par le site | recevoir des recommandations plus pertinentes et adaptées à mes préférences et de constituer une collection d'articles personnalisés. | 50 |  | MOYEN | 20 | 25 | Would Have | 8% | 1.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 12 | 28% | 5.6 | 0% | 0 | 4% | 0.8
Accéder à un outil de recommandation: Preferences des marques | Utilisateur de l'application | pouvoir référencer ses marques préférées parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta | de recevoir des recommandations vestimentaires par marque. | 51 |  | HAUTE | 25 | 25 | Would Have | 8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 15 | 28% | 7 | 0% | 0 | 4% | 1
Accéder à un outil de recommandation: influenceurs | Utilisateur de l'application | pouvoir référencer les blogs, sites, de conseil, d’influenceur(seuses), de tendances | de recevoir des recommandations de style vestimentaire par influenceurs. | 51 |  | HAUTE | 25 | 25 | Would Have | 8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 15 | 28% | 7 | 0% | 0 | 4% | 1
Accéder à un outil de recommandation: proposition personnalisées | Utilisateur de l'application | pouvoir à partir des préférences de l’utilisateur (styles, marques, blogs, …) proposer des vêtements. | recevoir des recommandations plus pertinentes et adaptées à mes préférences. | 70 |  | HAUTE | 25 | 25 | Would Have | 8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 15 | 28% | 7 | 0% | 0 | 4% | 1
Laisser un avis | Utilisateur de l'application | pouvor laisser un avis sur la pertinence des propositions | améliorer la pertinence des recommandatons, avoir des recommandatons plus cohérentes, partager mon expérience et mon avis | 20 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | BASSE | 20 | 100 | Must Have | 15% | 3 | 15% | 3 | 30% | 6 | 28% | 5.6 | 5% | 1 | 5% | 1 | 1% | 0.2 | 1% | 0.2
Passer commande | Utilisateur de l'application | mettre les produis dans un panier | recevoir mon article | 100 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | TRES HAUTE | 60 | 75 | Should Have | 10% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 68% | 40.8 | 20% | 12 | 0% | 0 | 2% | 1.2
Valider une commande | Utilisateur de l'application | réaliser une commande | recevoir mon article | 100 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | TRES HAUTE | 60 | 75 | Should Have | 10% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 68% | 40.8 | 20% | 12 | 1% | 0.6 | 1% | 0.6
Choisir un type de livraison | Utilisateur de l'application | choisir le mode de livraison | recevoir mon article | 76 | - adresse mail utilisateur - mot de passe - adresse postale - numéro de téléphone - condtons lvrasonsdes partenares | TRES HAUTE | 60 | 75 | Should Have | 10% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 68% | 40.8 | 20% | 12 | 1% | 0.6 | 1% | 0.6
Transaction bancaire | Utilisateur de l'application | pouvor réaliser une transaction | recevoir mon article | 100 | - Nom et Prénom - adresse mail utilisateur - mot de passe - RB - condtons de paements s paement en pluseurs fos | TRES HAUTE | 60 | 75 | Should Have | 10% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 68% | 40.8 | 20% | 12 | 1% | 0.6 | 1% | 0.6
RGPD | Utilisateur de l'application | gérer la désinscription au service de recommandation | exercer mes droits sur l’utilisation de mes données personnelles conformément au RGPD. | 76 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | TRES HAUTE | 20 | 11 | Would Have | 10% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 8 | 20% | 4 | 20% | 4 | 10% | 2
RGPD | Utilisateur de l'application | accéder à la modifications et suppression des données personnelles | contrôler l’usage de mes données personnelles et garantir le respect de mes droits conformément au RGPD | 76 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | TRES HAUTE | 20 | 11 | Would Have | 10% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 8 | 20% | 4 | 20% | 4 | 10% | 2
RGPD | Utilisateur de l'application | gérer la durée de conservation de ses données personnelles | maîtriser la façon dont mes données sont conservées et respecter mon droit à l’oubli conformément au RGPD | 76 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | TRES HAUTE | 20 | 11 | Would Have | 10% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 8 | 20% | 4 | 20% | 4 | 10% | 2
RGPD | Délégué à la proctecton des données (DPO) | réaliser une purge automatique des données personnelles au bout d’un délai maximum fixé sans activité de l’utilisateur | garantir la conformité de l’application avec les obligations légales de limitation de conservation des données selon le RGPD | 76 | - nom utilisateur | TRES HAUTE | 20 | 11 | Would Have | 10% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 8 | 0% | 0 | 40% | 8 | 10% | 2
|  |  | TOTAL JOURS |  |  |  | 1002 |  |  |  | 73.7 |  | 18.06 |  | 257 |  | 156.2 |  | 309.3 |  | 135.7 |  | 27.02 |  | 25.02
MoSCoW Priorité | Pondération | Légende
TRES HAUTE | 76-100 | Must Have
HAUTE | 51-75 | Should Have
MOYEN | 26-50 | Could Have
BASSE | 11-25 | Would Have
TRES BASSE | 0-10 | Won't Have
Coûts main d'œuvre
Profil Senior 5-10 ans*
Profil | Rôles | Total (J) | Salaire mensuel + charges |  |  |  | Coût journalier | Coût par Rôle
Développeur Front-End | Il conçoit et développe l’interface utilisateur de l’application Fashion-Insta, en traduisant les maquettes en pages web interactives et responsives. Il assure une navigation fluide pour les fonctionnalités clés : création de compte, gestion de garde-robe, et panier. | 135.7 | 10000 |  |  |  | 500 | 67850
Développeur Back-End | Il conçoit et met en place la logique serveur de l’application Fashion-Insta, en assurant la gestion des données, des comptes utilisateurs et des transactions. Il développe les API nécessaires aux échanges entre le front-end, les bases de données et les algorithmes de recommandation. Il garantit la sécurité, et la performance des traitements côté serveur. Il traite aussi les bugs. | 309.3 | 10833.3333 |  |  |  | 541.66 | 167535.438
Data architect | Il conçoit l’architecture des données de l’application Fashion-Insta, en structurant les bases de données pour répondre aux besoins fonctionnels et de performance. Il définit les modèles de données pour les utilisateurs, les vêtements, les recommandations et les préférences. Il veille à la conformité des flux de données avec le RGPD et optimise leur accessibilité pour les développeurs et les algorithmes. | 18.06 | 15833.3333 |  |  |  | 791.66 | 14297.3796
Data Scientist | Il développe les algorithmes de recommandation de vêtements en exploitant les données issues des photos, des préférences utilisateurs et des tendances. Il entraîne et évalue des modèles d’IA pour les recommandations, personnaliser les suggestions de styles et visualiser les vêtements sur l’utilisateur. | 257 | 10000 |  |  |  | 500 | 128500
ML engineer | Il industrialise et déploie les modèles développés par le data scientist dans l’environnement de production de Fashion-Insta. Il s’assure que les algorithmes de recommandation fonctionnent de façon performante, scalable et sécurisée. Il met en place les pipelines de traitement, le monitoring des modèles et leur mise à jour continue. | 156.2 | 10000 |  |  |  | 500 | 78100
DPO (Délégué à la Proctetion des Données) | Il veille à la conformité de l’application Fashion-Insta avec le RGPD, en encadrant la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. Il définit les politiques de gestion des droits utilisateurs (accès, modification, suppression) et supervise la mise en œuvre de la purge automatique. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes data pour garantir la protection des données dès la conception. | 27.02 | 9166.6667 |  |  |  | 458.32 | 12383.8064
Product Manager (Scrum master) | Il pilote le projet Fashion-Insta en assurant la cohérence entre les besoins métiers et les livrables techniques. Il organise les sprints, anime les cérémonies Scrum et veille au respect des délais et priorités. Il facilite la communication entre les équipes (technique, design, data, métier) pour garantir la livraison d’un produit de qualité. | 73.7 | 9166.6667 |  |  |  | 458.32 | 33778.184
Testeur | Il vérifie que toutes les fonctionnalités de l’application Fashion-Insta répondent aux exigences définies dans le cahier des charges. Il conçoit et exécute des tests fonctionnels, techniques et RGPD pour détecter les anomalies avant la mise en production. Il rédige les rapports de tests et collabore avec les développeurs pour assurer la qualité et la stabilité de l’application. | 25.02 | 5833.3333 |  |  |  | 291.66 | 7297.3332
TOTAL |  | 1002 | 80833.3333 |  |  |  | 4041.62 | 509742.1412
*TJM (en € sur régon parsenne pour un profl ayant entre 5 et 10 ans d'expérience selon Page personnel)
Coût d'infrastructure Azure: Phase conception et entraînements des modèles
Ajoutla partie inférence
Azure Machine Learning Platform
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost |  | Description |  |  | Estimated monthly cost
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 3 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM) x 730 Heures, Pay as you go | 1191.6917 |  | 3 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM) x 730 Heures, Pay as you go |  |  | 1191.6917
Analyse | Power BI Embedded |  | France Central | 1 nœuds x 730 Heures, type de nœud : A2, 2 cœurs virtuels, 5 Go de RAM, 301-600 rendus maximum/heure | 1297.0386 |  | 1 nœuds x 730 Heures, type de nœud : A2, 2 cœurs virtuels, 5 Go de RAM, 301-600 rendus maximum/heure |  |  | 1297.0386
DevOps | Azure Monitor |  | France Central | Log analytics : Log Data Ingestion: 0 GB Daily Basic logs, 0 GB Daily Analytics logs ingested, 1 months of Interactive Retention, 0 months of Retention, 0 GB data restored for 0 days, 0 queries per day with 0 GB data scanned per query, 0 GB of Log Data Exported per day, Platform Log Data Processed per day: 0 GB with Destination to Storage or Event Hub and 0 GB with Destination to Marketplace Partners, 0 Search job Queries per day with 0 GB data scanned per query ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : utilisation de la méthode d’estimation de collecte par défaut (avec un cluster de {0} nœuds Linux, {1}nœuds Windows, {2} containers et {3} pods), 10 nombre moyen d’utilisateurs quotidiens de tableaux de bord, 7 tableaux de bord, 50000 échantillons de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 0 Go de journaux analytiques quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests Web Standard, fréquence d’exécution 5 minutes, exécution pendant 730 heures ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, Fréquence du signal de journal 5 minutes avec 1 signal de journal surveillée et 1 séries chronologiques par signal, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 1.5577 |  | Log analytics : Log Data Ingestion: 0 GB Daily Basic logs, 0 GB Daily Analytics logs ingested, 1 months of Interactive Retention, 0 months of Retention, 0 GB data restored for 0 days, 0 queries per day with 0 GB data scanned per query, 0 GB of Log Data Exported per day, Platform Log Data Processed per day: 0 GB with Destination to Storage or Event Hub and 0 GB with Destination to Marketplace Partners, 0 Search job Queries per day with 0 GB data scanned per query ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : utilisation de la méthode d’estimation de collecte par défaut (avec un cluster de {0} nœuds Linux, {1}nœuds Windows, {2} containers et {3} pods), 10 nombre moyen d’utilisateurs quotidiens de tableaux de bord, 7 tableaux de bord, 50000 échantillons de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 0 Go de journaux analytiques quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests Web Standard, fréquence d’exécution 5 minutes, exécution pendant 730 heures ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, Fréquence du signal de journal 5 minutes avec 1 signal de journal surveillée et 1 séries chronologiques par signal, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) |  |  | 1.5577
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) |  | France Central | Standard ; Gestion des clusters pour les 3 clusters ; 3 NC4as T4 v3 (4 processeurs virtuels, 28 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 4 disques du système d’exploitation managés – P4 | 1422.2276 |  | Standard ; Gestion des clusters pour les 3 clusters ; 3 NC4as T4 v3 (4 processeurs virtuels, 28 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 4 disques du système d’exploitation managés – P4 |  |  | 1422.2276
Conteneurs | Azure Container Registry |  | France Central | Standard Niveau, 1 registre x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur – 1 processeurs x 1 Secondes – Type de transfert inter-région, transfert de données sortantes 5 Go de France Centre vers Europe Nord | 17.6942 |  | Standard Niveau, 1 registre x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur – 1 processeurs x 1 Secondes – Type de transfert inter-région, transfert de données sortantes 5 Go de France Centre vers Europe Nord |  |  | 17.6942
Bases de données | Azure Synapse Analytics |  | France Central | Niveau : Optimisé pour le calcul Gen2, Pools SQL dédiés : DWU 300 x 730 Heures, 1 To de stockage avec récupération d’urgence géoredondante ; Pools SQL serverless : 1 To de données interrogées ; Pools Apache Spark : Mémoire optimisée : (4 instance(s), Small x 730 Heures) ; France Centre région, 1 To de données collectées par jour, 7 jours de mise en cache à chaud, 30 jours de conservation totale, Compression des données estimée 7 fois, 730 Heures sur 2 x Moyenne (8 vCores) instances de moteur, 730 Heures sur 2 x 4 vCores instances de Gestion des données ; Intégration de données : Pipelines de données hébergés par Azure (1000 exécution(s) d’activité, 16 unités d’intégration de données x 730 Heures, 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline), Pipelines de données autohébergés (1000 exécution(s) d’activité, 730 Heures 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline); Flux de données (8 x 4 vCores De base, 8 x 4 vCores Standard) | 26279.1743 |  | Niveau : Optimisé pour le calcul Gen2, Pools SQL dédiés : DWU 300 x 730 Heures, 1 To de stockage avec récupération d’urgence géoredondante ; Pools SQL serverless : 1 To de données interrogées ; Pools Apache Spark : Mémoire optimisée : (4 instance(s), Small x 730 Heures) ; France Centre région, 1 To de données collectées par jour, 7 jours de mise en cache à chaud, 30 jours de conservation totale, Compression des données estimée 7 fois, 730 Heures sur 2 x Moyenne (8 vCores) instances de moteur, 730 Heures sur 2 x 4 vCores instances de Gestion des données ; Intégration de données : Pipelines de données hébergés par Azure (1000 exécution(s) d’activité, 16 unités d’intégration de données x 730 Heures, 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline), Pipelines de données autohébergés (1000 exécution(s) d’activité, 730 Heures 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline); Flux de données (8 x 4 vCores De base, 8 x 4 vCores Standard) |  |  | 26279.1743
Support |  |  | Support |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA) |  |  | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 30209.3841 |  |  |  |  | 30209.3841 | par mois
Coût d'infrastructure Azure: Phase Production
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost |  | Description |  |  | Estimated monthly cost
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 3 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM), 1 year savings plan | 805.8161 |  | 3 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM), 1 year savings plan |  |  | 805.8161
Analyse | Power BI Embedded |  | France Central |  |  |  | 2 nœuds x 730 Heures, type de nœud : A4, 8 cœurs virtuels, 25 Go de RAM, 1201-2400 rendus maximum/heure |  |  | 10407.4412
DevOps | Azure Monitor |  | France Central |  |  |  | Log analytics : Log Data Ingestion: 0 GB Daily Basic logs, 0 GB Daily Analytics logs ingested, 1 months of Interactive Retention, 0 months of Retention, 0 GB data restored for 0 days, 0 queries per day with 0 GB data scanned per query, 0 GB of Log Data Exported per day, Platform Log Data Processed per day: 0 GB with Destination to Storage or Event Hub and 0 GB with Destination to Marketplace Partners, 0 Search job Queries per day with 0 GB data scanned per query ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : utilisation de la méthode d’estimation de collecte par défaut (avec un cluster de {0} nœuds Linux, {1}nœuds Windows, {2} containers et {3} pods), 10 nombre moyen d’utilisateurs quotidiens de tableaux de bord, 7 tableaux de bord, 50000 échantillons de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 0 Go de journaux analytiques quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests Web Standard, fréquence d’exécution 5 minutes, exécution pendant 730 heures ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, Fréquence du signal de journal 5 minutes avec 1 signal de journal surveillée et 1 séries chronologiques par signal, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) |  |  | 1.5577
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) |  | France Central |  |  |  | Standard ; Gestion des clusters pour les 2 clusters ; 4 NC4as T4 v3 (4 processeurs virtuels, 28 Go de RAM) (Plan d’économies d’un an), Linux ; 4 disques du système d’exploitation managés – P10 |  |  | 1302.1617
Conteneurs | Azure Container Registry |  | France Central |  |  |  | Standard Niveau, 1 registre x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur – 1 processeurs x 1 Secondes – Type de transfert inter-région, transfert de données sortantes 5 Go de France Centre vers Europe Nord |  |  | 17.6942
Bases de données | Azure Synapse Analytics |  | France Central |  |  |  | Niveau : Optimisé pour le calcul Gen2, Pools SQL dédiés : DWU 500, Réservation pendant 1 an, 1 To de stockage avec récupération d’urgence géoredondante ; Pools SQL serverless : 1 To de données interrogées ; Pools Apache Spark : Mémoire optimisée : (4 instance(s), Small x 730 Heures) ; France Centre région, 1 To de données collectées par jour, 7 jours de mise en cache à chaud, 30 jours de conservation totale, Compression des données estimée 7 fois, 730 Heures sur 2 x Moyenne (8 vCores) instances de moteur, 730 Heures sur 2 x 4 vCores instances de Gestion des données ; Intégration de données : Pipelines de données hébergés par Azure (10000 exécution(s) d’activité, 32 unités d’intégration de données x 730 Heures, 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline), Pipelines de données autohébergés (1000 exécution(s) d’activité, 730 Heures 730 heure(s) d’intégration et 730 heure(s) d’intégration externe d’activité de Pipeline); Flux de données (8 x 4 vCores De base, 8 x 4 vCores Standard) |  |  | 36972.1343
|  |  | Support inclus | [6 empty] | 0
|  |  | Licensing Program |  |  |  | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total | [6 empty] | 49506.8052 | par mois

## Rentabilité (hidden)
PROJECTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Variables | Valeur
Nombre de visiteurs T0(lancement) | 120000
Taux de conversion | 10%
Nombre de clients actifs | 12000
Panier moyen | 60
Commission | 3
Publicité | 0.1 | pour 1000 vues
Année | Nbr de visiteurs | Nbr de clients actifs | Gains par transactions | Gains publicité | Gains projetés
2031-01-01 | 120000 | 12000 | 36000 | 1440 | 37440
2031-02-01 | 132000 | 13200 | 39600 | 1584 | 41184
2031-03-01 | 145200 | 14520 | 43560 | 1742.4 | 45302.4
2031-04-01 | 159720 | 15972 | 47916 | 1916.64 | 49832.64
2031-05-01 | 175692 | 17570 | 52710 | 2108.304 | 54818.304
2031-06-01 | 193261.2 | 19327 | 57981 | 2319.1344 | 60300.1344
2031-07-01 | 212587.32 | 21259 | 63777 | 2551.0478 | 66328.0478
2031-08-01 | 233846.052 | 23385 | 70155 | 2806.1526 | 72961.1526
2031-09-01 | 257230.6572 | 25724 | 77172 | 3086.7679 | 80258.7679
2031-10-01 | 282953.7229 | 28296 | 84888 | 3395.4447 | 88283.4447
2031-11-01 | 311249.0952 | 31125 | 93375 | 3734.9891 | 97109.9891
2031-12-01 | 342374.0047 | 34238 | 102714 | 4108.4881 | 106822.4881
2032-01-01 | 376611.4052 | 37662 | 112986 | 4519.3369 | 117505.3369
2032-02-01 | 414272.5457 | 41428 | 124284 | 4971.2705 | 129255.2705
2032-03-01 | 455699.8003 | 45570 | 136710 | 5468.3976 | 142178.3976
2032-04-01 | 501269.7803 | 50127 | 150381 | 6015.2374 | 156396.2374
2032-05-01 | 551396.7584 | 55140 | 165420 | 6616.7611 | 172036.7611
2032-06-01 | 606536.4342 | 60654 | 181962 | 7278.4372 | 189240.4372
2032-07-01 | 667190.0776 | 66720 | 200160 | 8006.2809 | 208166.2809
2032-08-01 | 733909.0854 | 73391 | 220173 | 8806.909 | 228979.909
2032-09-01 | 807299.9939 | 80730 | 242190 | 9687.5999 | 251877.5999
2032-10-01 | 888029.9933 | 88803 | 266409 | 10656.3599 | 277065.3599
2032-11-01 | 976832.9926 | 97684 | 293052 | 11721.9959 | 304773.9959
2032-12-01 | 1074516.2919 | 107452 | 322356 | 12894.1955 | 335250.1955
2033-01-01 | 1181967.9211 | 118197 | 354591 | 14183.6151 | 368774.6151
2033-02-01 | 1300164.7132 | 130017 | 390051 | 15601.9766 | 405652.9766
2033-03-01 | 1430181.1845 | 143019 | 429057 | 17162.1742 | 446219.1742
2033-04-01 | 1573199.303 | 157320 | 471960 | 18878.3916 | 490838.3916
2033-05-01 | 1730519.2333 | 173052 | 519156 | 20766.2308 | 539922.2308
2033-06-01 | 1903571.1566 | 190358 | 571074 | 22842.8539 | 593916.8539
2033-07-01 | 2093928.2723 | 209393 | 628179 | 25127.1393 | 653306.1393
2033-08-01 | 2303321.0995 | 230333 | 690999 | 27639.8532 | 718638.8532
2033-09-01 | 2533653.2094 | 253366 | 760098 | 30403.8385 | 790501.8385
2033-10-01 | 2787018.5304 | 278702 | 836106 | 33444.2224 | 869550.2224
2033-11-01 | 3065720.3834 | 306573 | 919719 | 36788.6446 | 956507.6446
2033-12-01 | 3372292.4218 | 337230 | 1011690 | 40467.5091 | 1052157.5091
2034-01-01 | 3709521.6639 | 370953 | 1112859 | 44514.26 | 1157373.26
2034-02-01 | 4080473.8303 | 408048 | 1224144 | 48965.686 | 1273109.686
2034-03-01 | 4488521.2134 | 448853 | 1346559 | 53862.2546 | 1400421.2546
2034-04-01 | 4937373.3347 | 493738 | 1481214 | 59248.48 | 1540462.48
2034-05-01 | 5431110.6682 | 543112 | 1629336 | 65173.328 | 1694509.328
2034-06-01 | 5974221.735 | 597423 | 1792269 | 71690.6608 | 1863959.6608
2034-07-01 | 6571643.9085 | 657165 | 1971495 | 78859.7269 | 2050354.7269
2034-08-01 | 7228808.2993 | 722881 | 2168643 | 86745.6996 | 2255388.6996
2034-09-01 | 7951689.1293 | 795169 | 2385507 | 95420.2696 | 2480927.2696
2034-10-01 | 8746858.0422 | 874686 | 2624058 | 104962.2965 | 2729020.2965
2034-11-01 | 9621543.8464 | 962155 | 2886465 | 115458.5262 | 3001923.5262
2034-12-01 | 10583698.2311 | 1058370 | 3175110 | 127004.3788 | 3302114.3788
2035-01-01 | 11642068.0542 | 1164207 | 3492621 | 139704.8167 | 3632325.8167
2035-02-01 | 12806274.8596 | 1280628 | 3841884 | 153675.2983 | 3995559.2983
2035-03-01 | 14086902.3456 | 1408691 | 4226073 | 169042.8281 | 4395115.8281
2035-04-01 | 15495592.5801 | 1549560 | 4648680 | 185947.111 | 4834627.111
2035-05-01 | 17045151.8381 | 1704516 | 5113548 | 204541.8221 | 5318089.8221
2035-06-01 | 18749667.0219 | 1874967 | 5624901 | 224996.0043 | 5849897.0043
2035-07-01 | 20624633.7241 | 2062464 | 6187392 | 247495.6047 | 6434887.6047
2035-08-01 | 22687097.0966 | 2268710 | 6806130 | 272245.1652 | 7078375.1652
2035-09-01 | 24955806.8062 | 2495581 | 7486743 | 299469.6817 | 7786212.6817
2035-10-01 | 27451387.4868 | 2745139 | 8235417 | 329416.6498 | 8564833.6498
2035-11-01 | 30196526.2355 | 3019653 | 9058959 | 362358.3148 | 9421317.3148
2035-12-01 | 33216178.8591 | 3321618 | 9964854 | 398594.1463 | 10363448.1463
CALCUL DE RENTABILITE (ROI)
Mois/années | Gains annuel projetés | Coûts main d'oeuvre | Coûts infrastructure (conception et entraînement des modèles) | Coûts infrastructure (phase production) | Coûts de maintenances (30% de l'infrastructure de prod) | Cumul des coûts | Cumul du CA | ROI | Bénéfices
2026-01-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -111042.7174 | 0 | 9.0055e-06 | -111042.7174
2026-02-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -222085.4349 | 0 | 4.5028e-06 | -222085.4349
2026-03-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -333128.1523 | 0 | 3.0018e-06 | -333128.1523
2026-04-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -444170.8698 | 0 | 2.2514e-06 | -444170.8698
2026-05-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -555213.5872 | 0 | 1.8011e-06 | -555213.5872
2026-06-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -666256.3047 | 0 | 1.5009e-06 | -666256.3047
2026-07-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -777299.0221 | 0 | 1.2865e-06 | -777299.0221
2026-08-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -888341.7395 | 0 | 1.1257e-06 | -888341.7395
2026-09-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -999384.457 | 0 | 1.0006e-06 | -999384.457
2026-10-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1110427.1744 | 0 | 9.0055e-07 | -1110427.1744
2026-11-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1221469.8919 | 0 | 8.1869e-07 | -1221469.8919
2026-12-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1332512.6093 | 0 | 7.5046e-07 | -1332512.6093
2027-01-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1443555.3268 | 0 | 6.9273e-07 | -1443555.3268
2027-02-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1554598.0442 | 0 | 6.4325e-07 | -1554598.0442
2027-03-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1665640.7616 | 0 | 6.0037e-07 | -1665640.7616
2027-04-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1776683.4791 | 0 | 5.6285e-07 | -1776683.4791
2027-05-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1887726.1965 | 0 | 5.2974e-07 | -1887726.1965
2027-06-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -1998768.914 | 0 | 5.0031e-07 | -1998768.914
2027-07-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2109811.6314 | 0 | 4.7398e-07 | -2109811.6314
2027-08-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2220854.3488 | 0 | 4.5028e-07 | -2220854.3488
2027-09-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2331897.0663 | 0 | 4.2884e-07 | -2331897.0663
2027-10-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2442939.7837 | 0 | 4.0934e-07 | -2442939.7837
2027-11-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2553982.5012 | 0 | 3.9155e-07 | -2553982.5012
2027-12-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2665025.2186 | 0 | 3.7523e-07 | -2665025.2186
2028-01-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2776067.9361 | 0 | 3.6022e-07 | -2776067.9361
2028-02-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2887110.6535 | 0 | 3.4637e-07 | -2887110.6535
2028-03-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -2998153.3709 | 0 | 3.3354e-07 | -2998153.3709
2028-04-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3109196.0884 | 0 | 3.2163e-07 | -3109196.0884
2028-05-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3220238.8058 | 0 | 3.1054e-07 | -3220238.8058
2028-06-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3331281.5233 | 0 | 3.0018e-07 | -3331281.5233
2028-07-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3442324.2407 | 0 | 2.905e-07 | -3442324.2407
2028-08-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3553366.9582 | 0 | 2.8142e-07 | -3553366.9582
2028-09-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3664409.6756 | 0 | 2.729e-07 | -3664409.6756
2028-10-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3775452.393 | 0 | 2.6487e-07 | -3775452.393
2028-11-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3886495.1105 | 0 | 2.573e-07 | -3886495.1105
2028-12-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -3997537.8279 | 0 | 2.5015e-07 | -3997537.8279
2029-01-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4108580.5454 | 0 | 2.4339e-07 | -4108580.5454
2029-02-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4219623.2628 | 0 | 2.3699e-07 | -4219623.2628
2029-03-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4330665.9803 | 0 | 2.3091e-07 | -4330665.9803
2029-04-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4441708.6977 | 0 | 2.2514e-07 | -4441708.6977
2029-05-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4552751.4151 | 0 | 2.1965e-07 | -4552751.4151
2029-06-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4663794.1326 | 0 | 2.1442e-07 | -4663794.1326
2029-07-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4774836.85 | 0 | 2.0943e-07 | -4774836.85
2029-08-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4885879.5675 | 0 | 2.0467e-07 | -4885879.5675
2029-09-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -4996922.2849 | 0 | 2.0012e-07 | -4996922.2849
2029-10-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5107965.0023 | 0 | 1.9577e-07 | -5107965.0023
2029-11-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5219007.7198 | 0 | 1.9161e-07 | -5219007.7198
2029-12-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5330050.4372 | 0 | 1.8762e-07 | -5330050.4372
2030-01-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5441093.1547 | 0 | 1.8379e-07 | -5441093.1547
2030-02-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5552135.8721 | 0 | 1.8011e-07 | -5552135.8721
2030-03-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5663178.5896 | 0 | 1.7658e-07 | -5663178.5896
2030-04-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5774221.307 | 0 | 1.7318e-07 | -5774221.307
2030-05-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5885264.0244 | 0 | 1.6992e-07 | -5885264.0244
2030-06-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -5996306.7419 | 0 | 1.6677e-07 | -5996306.7419
2030-07-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6107349.4593 | 0 | 1.6374e-07 | -6107349.4593
2030-08-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6218392.1768 | 0 | 1.6081e-07 | -6218392.1768
2030-09-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6329434.8942 | 0 | 1.5799e-07 | -6329434.8942
2030-10-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6440477.6117 | 0 | 1.5527e-07 | -6440477.6117
2030-11-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6551520.3291 | 0 | 1.5264e-07 | -6551520.3291
2030-12-01 | 0 | -80833.3333 | -30209.3841 |  |  | -6662563.0465 | 0 | 1.5009e-07 | -6662563.0465
2031-01-01 | 37440 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -6812454.2059 | 37440 | 0.0054958 | -6775014.2059
2031-02-01 | 41184 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -6962345.3652 | 78624 | 0.011293 | -6883721.3652
2031-03-01 | 45302.4 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7112236.5245 | 123926.4 | 0.017424 | -6988310.1245
2031-04-01 | 49832.64 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7262127.6839 | 173759.04 | 0.023927 | -7088368.6439
2031-05-01 | 54818.304 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7412018.8432 | 228577.344 | 0.030839 | -7183441.4992
2031-06-01 | 60300.1344 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7561910.0025 | 288877.4784 | 0.038202 | -7273032.5241
2031-07-01 | 66328.0478 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7711801.1619 | 355205.5262 | 0.04606 | -7356595.6356
2031-08-01 | 72961.1526 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -7861692.3212 | 428166.6789 | 0.054462 | -7433525.6423
2031-09-01 | 80258.7679 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8011583.4805 | 508425.4468 | 0.063461 | -7503158.0338
2031-10-01 | 88283.4447 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8161474.6398 | 596708.8914 | 0.073113 | -7564765.7484
2031-11-01 | 97109.9891 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8311365.7992 | 693818.8806 | 0.083478 | -7617546.9186
2031-12-01 | 106822.4881 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8461256.9585 | 800641.3686 | 0.094624 | -7660615.5899
2032-01-01 | 117505.3369 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8611148.1178 | 918146.7055 | 0.10662 | -7693001.4123
2032-02-01 | 129255.2705 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8761039.2772 | 1047401.976 | 0.11955 | -7713637.3011
2032-03-01 | 142178.3976 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -8910930.4365 | 1189580.3736 | 0.1335 | -7721350.0629
2032-04-01 | 156396.2374 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9060821.5958 | 1345976.611 | 0.14855 | -7714844.9848
2032-05-01 | 172036.7611 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9210712.7552 | 1518013.3721 | 0.16481 | -7692699.383
2032-06-01 | 189240.4372 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9360603.9145 | 1707253.8093 | 0.18239 | -7653350.1052
2032-07-01 | 208166.2809 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9510495.0738 | 1915420.0902 | 0.2014 | -7595074.9836
2032-08-01 | 228979.909 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9660386.2331 | 2144399.9993 | 0.22198 | -7515986.2339
2032-09-01 | 251877.5999 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9810277.3925 | 2396277.5992 | 0.24426 | -7413999.7933
2032-10-01 | 277065.3599 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -9960168.5518 | 2673342.9591 | 0.2684 | -7286825.5927
2032-11-01 | 304773.9959 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10110059.7111 | 2978116.955 | 0.29457 | -7131942.7561
2032-12-01 | 335250.1955 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10259950.8705 | 3313367.1505 | 0.32294 | -6946583.7199
2033-01-01 | 368774.6151 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10409842.0298 | 3682141.7656 | 0.35372 | -6727700.2642
2033-02-01 | 405652.9766 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10559733.1891 | 4087794.7421 | 0.38711 | -6471938.447
2033-03-01 | 446219.1742 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10709624.3485 | 4534013.9164 | 0.42336 | -6175610.4321
2033-04-01 | 490838.3916 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -10859515.5078 | 5024852.308 | 0.46271 | -5834663.1998
2033-05-01 | 539922.2308 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11009406.6671 | 5564774.5388 | 0.50546 | -5444632.1283
2033-06-01 | 593916.8539 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11159297.8264 | 6158691.3927 | 0.55189 | -5000606.4338
2033-07-01 | 653306.1393 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11309188.9858 | 6811997.5319 | 0.60234 | -4497191.4538
2033-08-01 | 718638.8532 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11459080.1451 | 7530636.3851 | 0.65718 | -3928443.76
2033-09-01 | 790501.8385 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11608971.3044 | 8321138.2236 | 0.71679 | -3287833.0808
2033-10-01 | 869550.2224 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11758862.4638 | 9190688.446 | 0.7816 | -2568174.0178
2033-11-01 | 956507.6446 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -11908753.6231 | 10147196.0906 | 0.85208 | -1761557.5325
2033-12-01 | 1052157.5091 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12058644.7824 | 11199353.5997 | 0.92874 | -859291.1827
2034-01-01 | 1157373.26 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12208535.9418 | 12356726.8596 | 1.0121 | 148190.9179
2034-02-01 | 1273109.686 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12358427.1011 | 13629836.5456 | 1.1029 | 1271409.4445
2034-03-01 | 1400421.2546 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12508318.2604 | 15030257.8002 | 1.2016 | 2521939.5398
2034-04-01 | 1540462.48 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12658209.4197 | 16570720.2802 | 1.3091 | 3912510.8604
2034-05-01 | 1694509.328 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12808100.5791 | 18265229.6082 | 1.4261 | 5457129.0291
2034-06-01 | 1863959.6608 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -12957991.7384 | 20129189.269 | 1.5534 | 7171197.5306
2034-07-01 | 2050354.7269 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13107882.8977 | 22179543.9959 | 1.6921 | 9071661.0982
2034-08-01 | 2255388.6996 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13257774.0571 | 24434932.6955 | 1.8431 | 11177158.6385
2034-09-01 | 2480927.2696 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13407665.2164 | 26915859.9651 | 2.0075 | 13508194.7487
2034-10-01 | 2729020.2965 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13557556.3757 | 29644880.2616 | 2.1866 | 16087323.8858
2034-11-01 | 3001923.5262 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13707447.5351 | 32646803.7877 | 2.3817 | 18939356.2527
2034-12-01 | 3302114.3788 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -13857338.6944 | 35948918.1665 | 2.5942 | 22091579.4721
2035-01-01 | 3632325.8167 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14007229.8537 | 39581243.9832 | 2.8258 | 25574014.1294
2035-02-01 | 3995559.2983 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14157121.013 | 43576803.2815 | 3.0781 | 29419682.2684
2035-03-01 | 4395115.8281 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14307012.1724 | 47971919.1096 | 3.353 | 33664906.9372
2035-04-01 | 4834627.111 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14456903.3317 | 52806546.2206 | 3.6527 | 38349642.8889
2035-05-01 | 5318089.8221 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14606794.491 | 58124636.0426 | 3.9793 | 43517841.5516
2035-06-01 | 5849897.0043 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14756685.6504 | 63974533.0469 | 4.3353 | 49217847.3965
2035-07-01 | 6434887.6047 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -14906576.8097 | 70409420.6516 | 4.7234 | 55502843.8419
2035-08-01 | 7078375.1652 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -15056467.969 | 77487795.8167 | 5.1465 | 62431327.8477
2035-09-01 | 7786212.6817 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -15206359.1284 | 85274008.4984 | 5.6078 | 70067649.3701
2035-10-01 | 8564833.6498 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -15356250.2877 | 93838842.1483 | 6.1108 | 78482591.8606
2035-11-01 | 9421317.3148 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -15506141.447 | 103260159.4631 | 6.6593 | 87754018.0161
2035-12-01 | 10363448.1463 | -80833.3333 |  | -49506.8052 | -19551.0208 | -15656032.6063 | 113623607.6094 | 7.2575 | 97967575.0031

## Organisation SCRUM (hidden)
I. Rôles et Responsabilités
Chef de Projet:
Définit la vision du produit et établit les priorités des fonctionnalités.
Représente les besoins des utilisateurs et des parties prenantes.
Collabore avec l'équipe de développement pour assurer la livraison du produit attendu.
Développeur Front-End:
Conçoit et développe l'interface utilisateur de l'application mobile.
Garantit la convivialité et l'ergonomie de l'application.
Développeur Back-End:
Développe l'architecture logicielle et les API back-end.
Intègre les modèles d'apprentissage automatique.
Gère les données et la base de données.
Data Scientist:
Conçoit et développe des modèles d'apprentissage automatique pour la recommandation d'articles vestimentaires.
Prépare et traite les données d'entraînement.
Évalue et optimise les performances des modèles.
II. Evénements SCRUM
Le Sprint Planning est une réunion de début de sprint où sont définis les objectifs et les user stories. La charge de travail est estimée et les tâches sont réparties au sein de l'équipe.
Durée : 1 à 2h
Fréquence : Début de chaque sprint
Participants : Chef de projet, Dev Front, Dev Back, Data Scientist
Le Daily Scrum est une brève réunion quotidienne visant à synchroniser l'équipe, identifier les obstacles et ajuster le plan de travail si nécessaire.
Durée : 15 mins
Fréquence : Tous les jours ouvrables
Participants : Chef de projet, Dev Front, Dev Back, Data Scientist
La Sprint Review consiste à présenter les fonctionnalités achevées aux parties prenantes pour recueillir leurs retours et définir les priorités du sprint suivant.
Durée : 1 à 2 heures
Fréquence : Fin de chaque sprint
Participants : Chef de projet, Dev front, Dev Back, Data Scientist et parties prenantes (Alicia la VP Product, équipe produit)
La Sprint Retrospective est une réunion de fin de sprint pour analyser les réussites et les échecs, identifier les axes d'amélioration et renforcer la cohésion d'équipe.
Durée : 1 à 2 heures
Fréquence : Fin de chaque sprint
Participants : Chef de projet, Dev front, Dev Back, Data Scientist
III. Points de Suivi et de Pilotage
Le Backlog Produit est une liste priorisée des User Stories (US) décrivant les fonctionnalités à développer.
Chaque US doit être claire, concise, testable et inclure des critères de validation.
Priorisation : La méthode MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Would Have, Nice to Have) est utilisée pour prioriser les US.
Attention aux dépendances entre les tâches !
Outils : Notion, Jira, Github
Le Burndown Chart est un graphique qui visualise l'avancement du sprint en fonction du temps restant, basé sur les Story Points. Il permet d'identifier rapidement les problèmes et d'y remédier.
Le Tableau de Sprint est un planning détaillé des tâches à accomplir pour chaque sprint.
Contenu : Le tableau doit inclure : 1. les US à réaliser, 2. les tâches à réaliser, 3. Les participants,
4. Une estimation du temps nécessaire par tâche et 5. le statut de chaque tâche.
Outils : Notion, Jira, Github

## SPRINTS (hidden)
SPRINTS
Description du jalon | PRIORITE | Attribué à | Début | Jours | Fin | Story point | Product Manager (Scrum master) | Data architect | Développeur Front-End | Développeur Back-End | Data Scientist | ML engineer | DPO | Testeur
1. LANCEMENT DE PROJET (SPRINT 1) |  |  | 2026-01-02 | 24 | 2026-01-26 | 206
1.a. Réunion de lancement projet | TRES HAUTE | Product Manager | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-02 | 3 | RA | C | C | C | C | C | C | C
1.b. Etude des besoins | TRES HAUTE | Product Manager | 2026-01-05 | 4 | 2026-01-09 | 75 | RA | C | I | I | C | I | C
1.c. Rédaction du cahier des charges (backlog) | TRES HAUTE | Product Manager | 2026-01-12 | 4 | 2026-01-16 | 50 | RA | C | C | C | C | I | C
1.d. Clarification des besoins avec les métiers | TRES HAUTE | Product Manager | 2026-01-19 | 4 | 2026-01-23 | 75 | RA | C | C | C | C | I | C
1.e. Présentation note de cadrage, cahier des charges(backlog) | Jalon | Product Manager | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26 | 3 | RA | I | I | I | I | I | I | I
2. CONCEPTION (SPRINT 2) |  |  | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-30 | 328
2.a. Définition de l'architecture de l'application | TRES HAUTE | Data architect | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-30 | 100 | C | RA | C | R | R | C | C
2.b. Choix des technologies | TRES HAUTE | Data architect | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-30 | 50 | C | RA | R | RA | R | C | C
2.c. Réalisation du schéma et des maquettes | TRES HAUTE | Data architect | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-30 | 100 | C | RA | R | RA | R | C | C
2.d. Revue avec les métiers | TRES HAUTE | Product Manager | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-30 | 75 | RA | C | C | C | C | I | C
2.e. Présentation des wireframes, diagrame UML, prototypes figma | Jalon | Product Manager | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-30 | 3 | RA | C | C | C | C | I | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 3) |  |  | 2026-02-02 | 25 | 2026-02-27 | 73
3.a. Initialisation de l'environnement: CI/CD, Git, JIRA, Notion… | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-06 | 30 | C | R | R | RA | C | I | I
3.b. Création de l'authentification par adresse mail (inscription et connexion) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2026-02-06 | 21 | 2026-02-27 | 30 | A | I | R | R | I | I | I
3.b.1. Test du module authentification | TRES HAUTE | Testeur | 2026-02-27 | 1 | 2026-02-27 | 10 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.b.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2026-02-27 | 1 | 2026-02-27 | 3 | RA | C | C | C | I | I | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 4) |  |  | 2026-03-02 | 23 | 2026-03-25 | 43
3.c. Module prise de photo et gestion de collections personnelles de vêtements | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2026-03-02 | 18 | 2026-03-20 | 30 | C |  | R | RA |  |  | C
3.c.1. Test du module collection personnelle de vêtements | TRES HAUTE | Testeur | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-25 | 10 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.c.2 Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2026-03-25 | 1 | 2026-03-25 | 3 | RA | C | C | C | I | I | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 5) |  |  | 2026-03-30 | 28 | 2026-04-27 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-03-30 | 28 | 2026-04-27 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 6) |  |  | 2026-04-28 | 28 | 2026-05-26 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-04-28 | 28 | 2026-05-26 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 7) |  |  | 2026-05-27 | 28 | 2026-06-24 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-05-27 | 28 | 2026-06-24 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 8) |  |  | 2026-06-25 | 29 | 2026-07-24 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-06-25 | 29 | 2026-07-24 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 9) |  |  | 2026-07-27 | 39 | 2026-09-04 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-07-27 | 39 | 2026-09-04 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 10) |  |  | 2026-09-07 | 25 | 2026-10-02 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-09-07 | 25 | 2026-10-02 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 11) |  |  | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-30 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-10-05 | 25 | 2026-10-30 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 12) |  |  | 2026-11-02 | 28 | 2026-11-30 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-11-02 | 28 | 2026-11-30 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 13) |  |  | 2026-12-01 | 30 | 2026-12-31 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2026-12-01 | 30 | 2026-12-31 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 14) |  |  | 2027-01-04 | 25 | 2027-01-29 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-01-04 | 25 | 2027-01-29 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 15) |  |  | 2027-02-01 | 25 | 2027-02-26 | 100
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-02-01 | 25 | 2027-02-26 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 16) |  |  | 2027-03-01 | 25 | 2027-03-26 | 160
3.d. Module d'essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-03-01 | 18 | 2027-03-19 | 100 | C |  | R | R | RA | R
3.d.1. Test du module essayage virtuel (Try-on) | TRES HAUTE | Testeur | 2027-03-22 | 3 | 2027-03-25 | 50 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.d.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2027-03-26 | 1 | 2027-03-26 | 10 | RA | C | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 17) |  |  | 2027-03-30 | 27 | 2027-04-26 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-03-30 | 27 | 2027-04-26 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 18) |  |  | 2027-04-27 | 31 | 2027-05-28 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-04-27 | 31 | 2027-05-28 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 19) |  |  | 2027-05-31 | 25 | 2027-06-25 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-05-31 | 25 | 2027-06-25 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 20) |  |  | 2027-06-28 | 28 | 2027-07-26 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-06-28 | 28 | 2027-07-26 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 21) |  |  | 2027-07-27 | 38 | 2027-09-03 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-07-27 | 38 | 2027-09-03 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 22) |  |  | 2027-09-06 | 25 | 2027-10-01 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-09-06 | 25 | 2027-10-01 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 23) |  |  | 2027-10-04 | 25 | 2027-10-29 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-10-04 | 25 | 2027-10-29 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 24) |  |  | 2027-11-02 | 27 | 2027-11-29 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-11-02 | 27 | 2027-11-29 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 25) |  |  | 2027-11-30 | 38 | 2028-01-07 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2027-11-30 | 38 | 2028-01-07 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 26) |  |  | 2028-01-10 | 25 | 2028-02-04 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-01-10 | 25 | 2028-02-04 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 27) |  |  | 2028-02-07 | 25 | 2028-03-03 | 100
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-02-07 | 25 | 2028-03-03 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 28) |  |  | 2028-03-06 | 25 | 2028-03-31 | 160
3.e. Machine Learning pour la recommandation basé sur les vêtements | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-03-06 | 18 | 2028-03-24 | 100 | C |  | I | C | RA | R | C
3.e.1. Test de l'algorithme de recommandation basé sur les vêtements | HAUTE | Testeur | 2028-03-27 | 3 | 2028-03-30 | 50 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.e.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2028-03-31 | 1 | 2028-03-31 | 10 | RA | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 29) |  |  | 2028-04-03 | 29 | 2028-05-02 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-04-03 | 29 | 2028-05-02 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 30) |  |  | 2028-05-03 | 27 | 2028-05-30 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-05-03 | 27 | 2028-05-30 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 31) |  |  | 2028-05-31 | 26 | 2028-06-26 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-05-31 | 26 | 2028-06-26 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 32) |  |  | 2028-06-27 | 27 | 2028-07-24 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-06-27 | 27 | 2028-07-24 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 33) |  |  | 2028-07-25 | 24 | 2028-08-18 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-07-25 | 24 | 2028-08-18 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 34) |  |  | 2028-09-04 | 25 | 2028-09-29 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-09-04 | 25 | 2028-09-29 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 35) |  |  | 2028-10-02 | 25 | 2028-10-27 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-10-02 | 25 | 2028-10-27 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 36) |  |  | 2028-10-30 | 28 | 2028-11-27 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-10-30 | 28 | 2028-11-27 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 37) |  |  | 2028-11-28 | 24 | 2028-12-22 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2028-11-28 | 24 | 2028-12-22 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 38) |  |  | 2029-01-02 | 27 | 2029-01-29 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2029-01-02 | 27 | 2029-01-29 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 39) |  |  | 2029-01-30 | 27 | 2029-02-26 | 100
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2029-01-30 | 27 | 2029-02-26 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 40) |  |  | 2029-02-27 | 27 | 2029-03-26 | 160
3.f. Machine Learning pour la recommandation basé sur les préférences/tendances | TRES HAUTE | Data scientist | 2029-02-27 | 17 | 2029-03-16 | 100 | C |  | R | R | RA | R | C
3.f.1. Test de l'algorithme de recommandation basé sur les préférences | HAUTE | Testeur | 2029-03-19 | 4 | 2029-03-23 | 50 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.f.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2029-03-26 | 1 | 2029-03-26 | 10 | RA | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 41) |  |  | 2029-03-27 | 28 | 2029-04-24 | 63
3.h. Module favoris | BASSE | Developpeur Back-end | 2029-03-27 | 7 | 2029-04-20 | 50 | C |  | R | RA
3.h.1. Test du module favoris | BASSE | Testeur | 2029-04-23 | 1 | 2029-04-23 | 10 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.h.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2029-04-24 | 1 | 2029-04-24 | 3 | RA | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 42) |  |  | 2029-04-25 |  | 2029-05-25 | 63
3.i. Module d'avis et retour utilisateurs | TRES BASSE | Developpeur Back-end | 2029-04-25 | 23 | 2029-05-18 | 50 | C |  | R | RA
3.i.1. Test du module d'avis et retour utilisateurs | TRES BASSE | Testeur | 2029-05-22 | 2 | 2029-05-24 | 10 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.i.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2029-05-25 | 1 | 2029-05-25 | 3 | RA | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-05-28 | 28 | 2029-06-25 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-05-28 | 28 | 2029-06-25 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-06-26 | 24 | 2029-07-20 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-06-26 | 24 | 2029-07-20 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-07-23 | 42 | 2029-09-03 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-07-23 | 42 | 2029-09-03 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-09-04 | 24 | 2029-09-28 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-09-04 | 24 | 2029-09-28 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-10-01 | 25 | 2029-10-26 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-10-01 | 25 | 2029-10-26 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-10-29 | 29 | 2029-11-27 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-10-29 | 29 | 2029-11-27 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2029-11-28 | 23 | 2029-12-21 | 75
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2029-11-28 | 23 | 2029-12-21 | 75 | C |  | R | RA
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 43) |  |  | 2030-01-02 | 23 | 2030-01-25 | 128
3.j. Module e-commerce (panier, validation de commande, facturation, livraison, réclamation) | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2030-01-02 | 16 | 2030-01-18 | 75 | C |  | R | RA
3.j.1. Test du module e-commerce | TRES HAUTE | Testeur | 2030-01-21 | 3 | 2030-01-24 | 50 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.j.2. Revue du rapport de test (replanification) | Jalon | Product Manager | 2030-01-25 | 1 | 2030-01-25 | 3 | RA | C | C | C | C | C | C
3. DEVELOPPEMENT (SPRINT 44) |  |  | 2030-01-28 | 25 | 2030-02-22 | 63
3.k. Module RGPD | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2030-01-28 | 18 | 2030-02-15 | 50 | C |  | R | R |  |  | A
3.k.1. Test du module RGPD (désinscription) | TRES HAUTE | Testeur | 2030-02-18 | 3 | 2030-02-21 | 10 |  |  | C | C |  |  |  | RA
3.l. Présentation du code source, revue des bugs, documentation technique, revue du log, vérification des API REST, revue du dernier rapport de test (RGPD) | Jalon | Product Manager | 2030-02-22 | 1 | 2030-02-22 | 3 | RA | C | C | C | C | C | C
4. PRODUCTION (SPRINT 45) |  |  | 2030-02-25 | 312 | 2031-01-03 | 325
4.a. Transfert sur serveur AZURE de prod | TRES HAUTE | Developpeur Back-end | 2030-02-25 | 277 | 2030-11-29 | 100 | A | C | I | R | I | I | I
4.b. Test de validation | HAUTE | Testeur | 2030-12-02 | 18 | 2030-12-20 | 75 | A | C | C | C | I | I | I | R
4.b.1. Revue du rapport du test de validation (replanification) | HAUTE | Product Manager | 2031-01-02 | 1 | 2031-01-02 | 50 | RA | C | C | C | C | C | C | C
4.c. Lancement de l'application | Jalon | Developpeur Back-end | 03/01/20231 | 1 | 2031-01-03 | 100 | A | C | R | R | C | C | C | I
5. MAINTENANCE (SPRINT 46) |  |  | 2031-01-04 | N/A | N/A | 130
5.a. Réunion RETEX projet | Jalon | Product Manager | 2031-01-27 | 1 | 2031-01-27 | 50 | RA | C | C | C | C | C | C | C
5.b. Traitement des bugs | BASSE | Developpeur Back-end | N/A | N/A | N/A | 50 | C |  | R | RA
5.c. Suivi des demandes utilisateurs | TRES BASSE | Developpeur Back-end | N/A | N/A | N/A | 30 | C |  | R | RA
BURNDOWN CHART
TEMPS | Story Points | Reste à faire | Journées idéales
2026-01-01 | 534 | 4738 | 5164.4082
2026-02-01 | 73 | 4665 | 5056.8163
2026-03-01 | 43 | 4622 | 4949.2245
2026-04-01 | 100 | 4522 | 4841.6327
2026-05-01 | 100 | 4422 | 4734.0408
2026-06-01 | 100 | 4322 | 4626.449
2026-07-01 | 100 | 4222 | 4518.8571
2026-08-01 | 100 | 4122 | 4411.2653
2026-09-01 | 100 | 4022 | 4303.6735
2026-10-01 | 100 | 3922 | 4196.0816
2026-11-01 | 100 | 3822 | 4088.4898
2026-12-01 | 100 | 3722 | 3980.898
2027-01-01 | 100 | 3622 | 3873.3061
2027-02-01 | 100 | 3522 | 3765.7143
2027-03-01 | 160 | 3362 | 3658.1224
2027-04-01 | 100 | 3262 | 3550.5306
2027-05-01 | 100 | 3162 | 3442.9388
2027-06-01 | 100 | 3062 | 3335.3469
2027-07-01 | 100 | 2962 | 3227.7551
2027-08-01 | 100 | 2862 | 3120.1633
2027-09-01 | 100 | 2762 | 3012.5714
2027-10-01 | 100 | 2662 | 2904.9796
2027-11-01 | 100 | 2562 | 2797.3878
2027-12-01 | 100 | 2462 | 2689.7959
2028-01-01 | 100 | 2362 | 2582.2041
2028-02-01 | 100 | 2262 | 2474.6122
2028-03-01 | 160 | 2102 | 2367.0204
2028-04-01 | 100 | 2002 | 2259.4286
2028-05-01 | 100 | 1902 | 2151.8367
2028-06-01 | 100 | 1802 | 2044.2449
2028-07-01 | 100 | 1702 | 1936.6531
2028-08-01 | 100 | 1602 | 1829.0612
2028-09-01 | 100 | 1502 | 1721.4694
2028-10-01 | 100 | 1402 | 1613.8776
2028-11-01 | 100 | 1302 | 1506.2857
2028-12-01 | 100 | 1202 | 1398.6939
2029-01-01 | 100 | 1102 | 1291.102
2029-02-01 | 100 | 1002 | 1183.5102
2029-03-01 | 160 | 842 | 1075.9184
2029-04-01 | 63 | 779 | 968.3265
2029-05-01 | 63 | 716 | 860.7347
2029-06-01 | 75 | 641 | 753.1429
2029-07-01 | 75 | 566 | 645.551
2029-08-01 | 75 | 491 | 537.9592
2029-09-01 | 75 | 416 | 430.3673
2029-10-01 | 75 | 341 | 322.7755
2029-11-01 | 75 | 266 | 215.1837
2029-12-01 | 75 | 191 | 107.5918
2030-01-01 | 128 | 63 | -3.439e-12
2030-02-01 | 63 | 0 | -107.5918
Total | 5272

## Registre Traitements (hidden)
Coordonnées du responsable de l’organisme | Nom : | COMEX | Prénom : | JEAN | Adresse : | 139 rue de Charles de Gaulle | Adresse mél : | comex-jean@fashion-insta.com
(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Code postal : | 37000 | Ville : | TOURS | Téléphone : | 07XXXXXX
Coordonnées du représentant | Nom : | MASTERS | Prénom : | ALICIA | Adresse : | 139 rue de Charles de Gaulle | Adresse mél : | masters-alicia@fashion-insta.com
(responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Code postal : | 37000 | Ville : | TOURS | Téléphone : | 07XXXXXX
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | DEPEAU | Prénom : | ROMAIN | Société (si DPO externe) : |  | Adresse : | 139 rue de Charles de Gaulle
| Code postal : | 37000 | Ville : | TOURS | Téléphone : | 07XXXXXX | Adresse mél : | depeau-romain@fashion-insta.com
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
Compte utilisateur | 1 - A | 2018-05-26 | 2019-05-13 | Permettre aux utilisateurs de créer et de se connecter à un compte utilisateur pour gérer leurs données personnelles, réaliser des commandes, recevoir leurs livraisons. |  |  | OUI
Outil de recommandation | 2- A |  |  | Bénéficier de proposition de vêtement par l'agorithme de l'application |  |  | OUI
Try-on | 3 - A |  |  | Donne à l'utilisateur la possibilité de juger et décider si le vêtement proposé lui convient |  |  | OUI
Try-on | 3 - A |  |  | Permet à l'utilisateur de choisir le style et la couleur qui lui plaisent |  |  | OUI
Compte utilisateur | 1- A |  |  | Permet à l'utiliateur d'accéder à ses préférences (marques, vêtements, influenceurs) |  |  | NON
Outil de recommandation | 2-A |  |  | Bénéficier de préférences personnalisées par l'algorithme de l'application. |  |  | NON
Outil de recommandation | 2-A |  |  | Améliorer le contenu et l'expérience utilisateur de la plateforme. |  |  | NON

## Fiche Registre (hidden)
Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement
Nom du traitement | Compte utilisateur | [6 empty] | Nom du traitement | Outil de recommandation
N° / RÉF | 1 - A | [6 empty] | N° / RÉF | 2 - A
Date de création du traitement | [7 empty] | Date de création du traitement
Mise à jour du traitement | [7 empty] | Mise à jour du traitement
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | COMEX JEAN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | comex-jean@fashion-intsa.com | Responsable du traitement | COMEX JEAN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | comex-jean@fashion-intsa.com
Délégué à la protection des données | DEPEAU ROMAIN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | depeau-romain@fashion-insta.com | Délégué à la protection des données | DEPEAU ROMAIN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | depeau-romain@fashion-insta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Représentant | MASTERS ALICIA | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | masters-alicia@fashion-insta.com | Représentant | MASTERS ALICIA | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | masters-alicia@fashion-insta.com
Responsable(s) conjoint(s) | [7 empty] | Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Compte utilisateur | [6 empty] | Finalité principale | Recommander à l'utilisateur des vêtements en fonction de ses préférences
Sous-finalité 1 | Permettre à l'utilisateur de créer un compte | [6 empty] | Sous-finalité 1 | Bénéficier de proposition de vêtement par l'algorithme de l'application
Sous-finalité 2 | Permettre à l'utilisateur de se connecter à son compte | [6 empty] | Sous-finalité 2 | Bénéficier de préférences personnalisées de contenus, marques ou influenceurs
Sous-finalité 3 | Permet à l'utilisateur de passer une commande | [6 empty] | Sous-finalité 3 | Recevoir des recommandations de blogs, conseils, style
Sous-finalité 4 | Permet à l'utilisateur de réaliser une transaction et de recevoir ses articles | [6 empty] | Sous-finalité 4 | Améliorer le contenu et l'expérience utilisateur sur l'application
Sous-finalité 5 | Permet à l'utilisateur de gérer ses préférences en matière de données personnelles | [6 empty] | Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Noms, prénoms, adresses |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… | Photos (visage et corps) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | RIB, Numéro de carte bleue |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | habitude vestimentaires, mensurations (tour de hanche, tour de bras, tour de poitrine…) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, navigateur web, appareil (smartphone ou ordinateur) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, navigateur web, appareil (smartphone ou ordinateur) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs |  |  | Toutes personnes qui ayant accepté les conditions d'utilisations possède un compte utilisateur sur l'application. |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs |  |  | Toutes personnes qui ayant accepté les conditions d'utilisations possède un compte utilisateur sur l'application.
Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service Data |  |  | Pour alimenter les algorithmes de recommandation. |  |  |  | Destinataire 1 | Service Data |  |  | Pour alimenter les alogrithme de recommandation.
Destinataire 2 | Partenaires commerciaux |  |  | Sociétés de fabrication de vêtements |  |  |  | Destinataire 2 | Partenaires commerciaux |  |  | Sociétés de fabrication de vêtements
Destinataire 3 | Patenaires financiers |  |  | Banque de la société, société de recouvrements, partenaires de financements(Paypal, Klarna…) |  |  |  | Destinataire 3
Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Mot de passe |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Mot de passe
Mesure de sécurité 2 | Sauvegardes sécurisées des données |  |  | Mot de passe |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Sauvegardes sécurisées des données |  |  | Mot de passe
Mesure de sécurité 3 | [7 empty] | Mesure de sécurité 3
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | Banque de la société Fashion-insta | Suisse | Contrat NDA |  |  |  |  | Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4
Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4
Description du traitement
Nom du traitement | Try-on
N° / RÉF | 3 - A
Date de création du traitement
Mise à jour du traitement
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | COMEX JEAN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | comex-jean@fashion-intsa.com
Délégué à la protection des données | DEPEAU ROMAIN | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | depeau-romain@fashion-insta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Représentant | MASTERS ALICIA | 139 rue Charles de Gaulle | 37000 | TOURS | FRANCE | 07XXXXXXXX | masters-alicia@fashion-insta.com
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Permet aux utilisateurs d'essayer les vêtements virtuellement
Sous-finalité 1 | Donne aux utilisateurs la possibilité de choisir son style et sa couleur de vêtement
Sous-finalité 2 | Permet d'éviter le gaspillage vestimentaire
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | mensurations (tailles,poids, tour de taille, tour de bras, tour de poitrine…) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, navigateur web, appareil (smartphone ou ordinateur) |  |  | 5 ans après chaque validation des conditions d'utilisation
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs |  |  | Toutes personnes qui ayant accepté les conditions d'utilisations possède un compte utilisateur sur l'application.
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service Data |  |  | Pour alimenter les alogrithme de recommandation.
Destinataire 2 | Partenaires commerciaux |  |  | Sociétés de fabrication de vêtements
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Mot de passe
Mesure de sécurité 2 | Sauvegardes sécurisées des données |  |  | Mot de passe
Mesure de sécurité 3
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
Organisme destinataire 4
Note on A1: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on J1: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F7: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on O7: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A8: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on J8: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A11: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on J11: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A12: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on J12: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on J14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on N22: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on J28: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on J30: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on N30: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on J41: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on J45: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on J51: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on J56: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on A63: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F69: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A70: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A73: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A74: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A76: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E84: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A90: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A92: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E92: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A103: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A107: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A113: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A118: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Analyse Risques (hidden)
Type de risque | Facteurs de risque | Risque | Conséquences | Impact | Probabilité | Criticité | Actions de prévention | Action de correction
|  | (événement redouté) | (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | (0 à3) | (0 à 3) | (impact*prob) | (pour éviter l'événement redouté) | (si événement redouté avéré)
| Etant donné que … | Si … | Alors …
Risque technique | les systèmes informatiques sont vulnérables aux failles de sécurité (intrusions, bugs…) | une faille de sécurité est découverte dans l'application | cela pourrait permettre à des pirates informatiques d'accéder aux données des utilisateurs ou de prendre le contrôle de l'application. | 3 | 3 | 9 | - Effectuer des tests de pénétration pour identifier et corriger les failles de sécurité. - Mettre à jour régulièrement les logiciels, frameworks, kernel et les systèmes d'exploitation. - Appliquer le principe du moindre privilège, en donnant aux utilisateurs et aux systèmes uniquement les accès nécessaires. - Mettre en place un plan de réponse aux incidents pour gérer les failles de sécurité. | - Activer immédiatement le plan de réponse aux incidents. - Isoler les systèmes compromis pour limiter la propagation. - Informer les utilisateurs concernés selon les obligations légales. - Corriger la faille de sécurité via un correctif (patch). - Réaliser une analyse post-incident pour éviter la récurrence.
Risque juridique et de conformité | l'application collecte et traite les données personnelles des utilisateurs (photos, noms, adresse…) | ces données ne sont pas sécurisées | il pourrait y avoir des vols, des fraudes, des demandes de rançons. | 3 | 3 | 9 | - Utiliser le chiffrement, le contrôle d'accès et l'anonymisation. - Limiter la collecte et le stockage des données personnelles au strict minimum. - Se conformer aux réglementations applicables en matière de protection des données, telles que le RGPD. | - Notifier la CNIL et les utilisateurs concernés dans les délais réglementaires. - Identifier et corriger la faille ou l'origine de la fuite de données. - Renforcer les mesures de sécurité (chiffrement, accès…). - Réaliser un audit de sécurité et adapter les procédures.
Risque juridique et de conformité | l'application collecte et traite les données personnelles des utilisateurs (photos, noms, adresse…) | nos traitements ne sont pas conforme à la RGPD | nous pourrions être sanctionner par des amandes et poiursuites judiciaires | 3 | 2 | 6 | - Se renseigner sur la RGPD et veiller à être à jour régulièrement. - Mettre en place des mesures de protection des données pour garantir la collecte, le traitement et le stockage des données des utilisateurs conformément à la loi. - Obtenir le consentement des utilisateurs pour la collecte et l'utilisation de leurs données personnelles. - Offrir aux utilisateurs des options pour contrôler et gérer leurs données personnelles. | - Corriger les traitements non conformes (ajout de consentement, suppression des données mal stockées…). - Coopérer avec les autorités de protection des données (ex. CNIL). - Mettre en œuvre immédiatement les mesures correctrices recommandées. - Former les équipes sur la conformité RGPD.
Risque concurrentiel | le marché de l'e-commerce est en pleine effervescence. | si de nouveaux concurrents arrivent sur le marché. | notre part de marché pourrait se réduire. | 2 | 3 | 6 | - Réaliser régulièrement un Benchmark - Adapter notre stratégie | - Réagir rapidement en ajustant l’offre ou les prix. - Lancer une campagne marketing ciblée pour fidéliser les clients existants. - Identifier les leviers de différenciation à mettre en avant. - Réévaluer la stratégie produit ou service.
Risque technique | le developpement de se type d'application est complexe et que c'est notre première application. | nous manquons de ressources (humaines, financières…) | cela pourrait entraîner des retards, des blocages, des dépassements de bugets. | 3 | 3 | 9 | - Faire des points projets réguliers. - Décomposer le projet en tâches plus petites et gérables. - Définir des objectifs SMART avec des jalons et des échéances claires. - Provisionner un bugdet pour imprévus ou retards | - Réévaluer la planification du projet et prioriser les tâches critiques. - Rechercher des financements ou optimiser les ressources disponibles. - Recruter ou faire appel à des prestataires externes. - Revoir les objectifs à court terme pour assurer la livraison minimale viable.
Risque technique | la collaboration et la coordination entre les équipes est primordiale | la coordination et la communication sont défaillantes | cela pourrait entraîner également du retards, des besoins mal compris, du travail en doublons ou du livrable à rattraper. | 3 | 1 | 3 | - Établir des canaux de communication clairs et ouverts entre les membres de l'équipe. - Organiser des réunions régulières pour discuter de l'avancement du projet, des problèmes et des solutions. - Utiliser des outils de gestion de projet pour faciliter la collaboration et le partage de fichiers. | - Mettre en place un plan d’urgence de réorganisation du travail. - Clarifier les rôles et responsabilités immédiatement. - Réaliser un point collectif pour identifier les blocages et remettre tout le monde sur la même longueur d’onde. - Affecter un coordinateur de projet si besoin.
Risque organisationnel | modules de l'application sont imbriqués. | des problèmes de compatibilité ou de communication surviennent. | cela pourrait causer des dysfonctionnement. | 2 | 1 | 2 | - Mettre à jours les langages de programmation, les librairies - réaliser des test régulier, - veiller à la compatibilité entre les technologies | - Identifier les modules problématiques via des tests de diagnostic. - Corriger ou isoler les modules défaillants. - Mettre à jour ou refactoriser les composants incompatibles. - Mettre en place une meilleure documentation d’intégration.
Risque technique | nous dépendons des infrastructures Big Data de fournisseurs tiers | le fournisseurs tiers rencontre des dysfoncionnement | cela pourrait rompre le fonctionnement de l'application. | 3 | 1 | 3 | - Choisir un fournisseur d'API fiable et réputé. - Négocier un contrat de niveau de service (SLA) avec le fournisseur pour garantir la disponibilité et les performances de l'API. - Utiliser des back-ups (instantanée) - Avoir un contrat avec un autre fournisseurs big data pour répartir le risque | - Basculer sur la solution de secours ou le fournisseur alternatif prévu. - Contacter immédiatement le fournisseur pour connaître les délais de résolution. - Informer les utilisateurs des impacts possibles. - Évaluer la pertinence du fournisseur pour de futurs projets.
Risque technique | notre application utilise une quantité massive de données | nous sous estimons le volume de données à traiter. | cela pourrait entraîner des ralentissements dans l'application et détèriorer l'expérience utilisateur | 2 | 1 | 2 | - Choisir une infrastucture performante et scalable. -Optimiser les requêtes API pour réduire la charge du serveur. -Mettre en place des mécanismes de mise en cache pour les données fréquemment consultées. | - Augmenter les capacités de l’infrastructure (scalabilité verticale ou horizontale). - Optimiser les requêtes et les bases de données. - Mettre en place une architecture de traitement distribuée si nécessaire (ex: Spark). - Prioriser les fonctionnalités critiques pour garantir la performance minimale.
| occurrence | Criticité moyenne
Risque technique | 5 | 5.2
Risque juridique et de conformité | 2 | 7.5
Risque concurrentiel | 1 | 2
Risque organisationnel | 1 | 2